## Лист1
Задача | Дата начала | Дата окончания | Количество дней
Обдумывание идеи | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 3
Сбор информации | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 3
Создание интерфейса | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 1
Написание программного кода | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2
Тестирование/Внесение правок | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 1
Демонстрация проекта | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 1